## Question 1
C6-Stade : Construction d'un stade
			Date de fin du chantier		64

N° tâche	Libellé des tâches		Durée	Tâches / précédentes	Début	Fin
1	Installation du chantier		2	Aucune	0	2
2	Terrassements		16	1	2	18
3	Construction des fondations		9	2	18	27
4	VRD (voirie, réseaux divers)		8	2	18	26
5	Elévation du sous-sol		10	3	27	37
6	Plancher principal		6	4, 5	37	43
7	Cloisonnement des vestiaires		2	4	26,0000000000203	28,0000000000203
8	Electrification des gradins		2	6	42,9999999999993	44,9999999999993
9	Pose du toit		9	4, 6	43	52
10	Eclairage du stade		5	4	58,9999999999867	63,9999999999867
11	Installation des gradins		3	6	57,9999999999978	60,9999999999978
12	Mise hors d’eau du toit		2	9	52	54
13	Finition des vestiaires		1	7	63	64
14	Construction de la billetterie annexe		7	2	52,9999999999434	59,9999999999434
15	Voirie secondaire		4	4, 14	60	64
16	Signalétique		3	8, 11, 14	60,9999999999886	63,9999999999886
17	Pelouse et accessoires sportifs		9	12	54	63
18	Réception de l’ouvrage		1	17	63	64
19	Fin des travaux		0	Toutes	64	64

	Précédences
	Début arc (i)	Fin arc (j)	Durée	t(j)-t(i)
	1	2	2	2
	2	3	16	16
	2	4	16	16
	3	5	9	9
	4	6	8	19
	5	6	10	10
	4	7	8	8
	6	8	6	6
	4	9	8	25
	6	9	6	6
	4	10	8	41
	6	11	6	21
	9	12	9	9
	7	13	2	37
	2	14	16	51
	4	15	8	42
	14	15	7	7
	8	16	2	18
	11	16	3	3
	14	16	7	8
	12	17	2	2
	17	18	9	9
	1	19	2	64
	2	19	16	62
	3	19	9	46
	4	19	8	46
	5	19	10	37
	6	19	6	27
	7	19	2	38
	8	19	2	21
	9	19	9	21
	10	19	5	5
	11	19	3	6
	12	19	2	12
	13	19	1	1
	14	19	7	11
	15	19	4	4
	16	19	3	3
	17	19	9	10
	18	19	1	1

## Question 2
C6-Stade : Construction d'un stade (avec compression)
					Maximisation du gain		86,9999999993661
	Fin de chantier avant compression		64		Date de fin du chantier		54,0000000000211
	Prime par semaine d'avance (k€)		30		Avance		9,99999999997887

N° tâche	Libellé des tâches		Durée	Tâches / précédentes	Réduction / maximale	Coût supplémentaire / par semaine (en k€)	Début	Fin	Réduction / effective
1	Installation du chantier		2	Aucune	0	0	0	2	0
2	Terrassements		16	1	3	30	2	18	3
3	Construction des fondations		9	2	1	26	15,0000000000118	24,0000000000118	1
4	VRD (voirie, réseaux divers)		8	2	2	12	23,0000000000142	31,0000000000142	0
5	Elévation du sous-sol		10	3	2	17	23,0000000000141	33,0000000000141	2
6	Plancher principal		6	4, 5	1	15	31,0000000000122	37,0000000000122	1
7	Cloisonnement des vestiaires		2	4	1	8	31,0000000000403	33,0000000000403	0
8	Electrification des gradins		2	6	0	0	48,0000000000093	50,0000000000093	0
9	Pose du toit		9	4, 6	2	42	36,0000000000141	45,0000000000141	0
10	Eclairage du stade		5	4	1	21	49,0000000000156	54,0000000000156	0
11	Installation des gradins		3	6	1	18	47,0000000000097	50,0000000000097	0
12	Mise hors d’eau du toit		2	9	0	0	45,0000000000148	47,0000000000148	0
13	Finition des vestiaires		1	7	0	0	53,0000000000136	54,0000000000136	0
14	Construction de la billetterie annexe		7	2	2	22	43,0000000000152	50,0000000000152	0
15	Voirie secondaire		4	4, 14	2	12	50,000000000012	54,000000000012	0
16	Signalétique		3	8, 11, 14	1	6	50,0000000000141	53,0000000000141	0
17	Pelouse et accessoires sportifs		9	12	3	16	47,0000000000145	56,0000000000145	3
18	Réception de l’ouvrage		1	17	0	0	53,0000000000135	54,0000000000135	0
19	Fin des travaux		0	Toutes	0	0	54,0000000000115	54,0000000000115	0

	Précédences
	Début arc (i)	Fin arc (j)	Durée	t(j)-t(i)+s(i)
	1	2	2	2
	2	3	16	16
	2	4	16	24
	3	5	9	9
	4	6	8	8
	5	6	10	10
	4	7	8	8
	6	8	6	18
	4	9	8	13
	6	9	6	6
	4	10	8	26
	6	11	6	17
	9	12	9	9
	7	13	2	22
	2	14	16	44
	4	15	8	27
	14	15	7	7
	8	16	2	2
	11	16	3	3
	14	16	7	7
	12	17	2	2
	17	18	9	9
	1	19	2	54
	2	19	16	55
	3	19	9	40
	4	19	8	31
	5	19	10	33
	6	19	6	24
	7	19	2	23
	8	19	2	6
	9	19	9	18
	10	19	5	5
	11	19	3	7
	12	19	2	9
	13	19	1	1
	14	19	7	11
	15	19	4	4
	16	19	3	4
	17	19	9	10
	18	19	1	1